## Sheet1
2014年岳阳县保障房项目建设情况公示一览表
岳阳县住房保障办 | [6 empty] | 单位：栋、套，㎡、万元
项目名称 | 建设地点 | 建设规模 |  |  |  | 总投资 | 承建单位 | 进度情况 | 备注
|  | 栋 | 套 | 建筑面积 | 用地面积
行政学校公租房 | 岳阳县城关镇文胜南路19号 | 1 | 60 | 2350 | 804.07 | 305.5 | 岳阳县建筑总公司 | 基础施工
张谷英中学公租房 | 岳阳县张谷英镇四维村 | 1 | 48 | 1845.7 | 971.21 | 243.936 | 核工业岳阳建筑工程有限公司 | 基础完工
张谷英中心学校公租房 | 岳阳县张谷英镇张谷英村 | 1 | 52 | 1998.4 | 971.39 | 263.7888 | 岳阳欣泰建筑工程有限公司 | 基础完工
饶村政府公租房 | 岳阳县饶村乡江南村文昌山屋组 | 1 | 60 | 2312.2 | 1071.73 | 305.2104 | 湖南联合城市建设集团有限公司 | 基础施工
饶村中学公租房 | 岳阳县饶村乡大峰村 | 1 | 45 | 1734.5 | 695.89 | 228.954 | 岳阳县第二建筑公司 | 基础施工
月田中学公租房 | 岳阳县月田镇大界路 | 1 | 45 | 1733.8 | 1155.46 | 228.8616 | 岳阳县建业建筑公司 | 基础施工
杨林政府公租房 | 岳阳县杨林乡城山村方保组 | 1 | 78 | 2990 | 1200.24 | 390.39 | 岳阳通驰建筑工程有限公司 | 基础完工
新开中心学校公租房 | 岳阳县新开镇新开村丛仕组 | 1 | 60 | 2312.64 | 735.07 | 300.3 | 湖南东林建设有限公司 | 基础施工
步仙凤凰中学公租房 | 岳阳县步仙乡狮形村官田组 | 1 | 60 | 2082 | 725.92 | 270.27 | 湖南祥顺建设工程有限公司 | 基础施工
新墙政府公租房 | 岳阳县新墙镇107国道 | 1 | 60 | 2312.2 | 1196.98 | 300.586 | 岳阳通驰建筑工程有限公司 | 基础施工
甘田中学公租房 | 岳阳县甘田乡甘田村周家组 | 1 | 60 | 2288.45 | 1000 | 297.49 | 即将完成公开招投标，预计8月底可开工
合计 |  |  | 628 | 23959.89 | 10527.96 | 2837.7968
说明：部分项目经湘建保〔2014〕76号有调整，但项目总套数不变。